## Product Backlog 01
PRODUCT BACKLOG |  |  |  |  | SPRINTBACKLOG
ID | Enunciado de la Historia (Usuarios Clientes) | USUARIO | Artefacto | EPICA/Componente | PTS por Historia Complejidad | Esfuerzo Tiempo/Días | Duración Sprint/Semanas | Iteración (Sprint) | Prioridad | Estado
HU-01 | Como cliente, quiero registrarme en el sistema para poder realizar reservas | Cliente/Turista | Formulario de registro | Gestión de acceso | 3 | 1 | 1 | 1 | Alta | Pendiente
HU-02 | Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder a las funcionalidades del sistema | Cliente/Turista, Admin | Login + sesión |  | 3 | 1 |  | 1 | Alta | Pendiente
HU-03 | Como administrador, quiero gestionar roles para controlar qué puede hacer cada usuario | Administrador hotel | Módulo de roles |  | 5 | 2 | 2 | 2 | Media | Pendiente
HU-04 | Como turista, quiero consultar disponibilidad por fechas para reservar habitación | Cliente/Turista, Admin | Calendario visual | Consulta disponibilidad | 5 | 2 | 1 | 1 | Alta | Pendiente
HU-05 | Como turista, quiero ver el catálogo visual de una habitación para conocer características | Cliente/Turista, Admin, Empleado | Vista detalle + imágenes |  | 5 | 2 |  | 1 | Alta | Pendiente
HU-06 | Como usuario, quiero cambiar el idioma para usar el sistema en español o inglés | Cliente/Turista | Soporte i18n |  | 3 | 1 |  | 3 | Media | Pendiente
HU-07 | Como cliente, quiero seleccionar habitación y días para reservar | Cliente/Turista | Flujo de reserva | Reserva y pago | 8 | 3 | 3 | 2 | Alta | Pendiente
HU-08 | Como cliente, quiero que el sistema calcule el 30% de anticipo automáticamente | Cliente/Turista | Motor de cálculo |  | 3 | 1 | 2 | 2 | Alta | Pendiente
HU-09 | Como cliente, quiero pagar el anticipo para confirmar mi reserva | Cliente/Turista | Módulo de pago |  | 8 | 3 | 3 | 3 | Alta | Pendiente
HU-10 | Como cliente, quiero recibir un ticket con código QR para el check-in | Cliente/Turista | Generación de QR + correo |  | 5 | 2 |  | 3 | Alta | Pendiente
HU-11 | Como administrador de reservas, quiero modificar o cancelar reservas | Administrador reservas | Gestión de reservas | Administración operativa | 5 | 2 |  | 3 | Alta | Pendiente
HU-12 | Como administrador del hotel, quiero actualizar precios para ajustar tarifas | Administrador hotel | Gestión de precios |  | 3 | 1 | 2 | 2 | Media | Pendiente
HU-13 | Como administrador del hotel, quiero crear cuentas para empleados para dar acceso | Administrador hotel | Gestión de usuarios |  | 3 | 1 |  | 2 | Media | Pendiente
HU-14 | Como empleado, quiero ver el calendario y reservas para preparar servicios | Empleado hotel | Calendario operativo |  | 5 | 2 |  | 3 | Media | Pendiente
HU-15 | Como administrador, quiero generar reportes para analizar la operación | Administrador hotel | Reportes |  | 5 | 2 |  | 3 | Media | Pendiente

## Hoja1
https://www.appvizer.es/revista/organizacion-planificacion/gestion-proyectos/planning-poker
Dentro del marco de trabajo de Scrum, las estimaciones que hacen los equipos se basan en métricas abstractas llamadas story points o puntos de historia, y no en unidades de tiempo.
Dichos puntos de historia representan el esfuerzo que requiere desarrollar una user story o historia del usuario, lo cual incluye:
la cantidad de trabajo a realizar,
la complejidad del proyecto o tarea,
los eventuales riesgos o incertidumbres que puedan presentarse durante la realización del trabajo.
Puesto que a nuestro cerebro le cuesta hacer estimaciones absolutas, se busca hacer una comparación relativa al asignar los story points, basada en procesos con los que ya se esté familiarizado.