## Requerimiento Inicial
R-N° | Nombre del Requerimiento | Tipo Requerimiento | Actores Relacionados | Descripcion requerimiento | Estado
REQ-01 | Autenticación de usuarios | Funcional | Cliente/Turista, Administrador hotel, Empleado hotel, Administrador reservas | Permite a los usuarios iniciar sesión mediante correo electrónico y contraseña. | POR HACER
REQ-02 | Registro de clientes | Funcional | Administrador hotel, Administrador reservas | Permite registrar una cuenta de cliente con datos personales básicos. | POR HACER
REQ-03 | Gestión de roles | Funcional | Administrador hotel | Permite definir y administrar roles de usuario como cliente, empleado, administrador de reservas y administrador del hotel. | POR HACER
REQ-04 | Control de acceso | Funcional | Administrador hotel, Administrador reservas | Restringe las funcionalidades visibles y utilizables según el rol del usuario autenticado. | POR HACER
REQ-05 | Consulta de disponibilidad | Funcional | Cliente/Turista, Administrador hotel, Empleado hotel, Administrador reservas | Permite consultar habitaciones disponibles según fecha de ingreso y duración de estadía. | POR HACER
REQ-06 | Visualización del catálogo de habitación | Funcional | Cliente/Turista, Administrador hotel, Empleado hotel, Administrador reservas | Muestra información detallada de la habitación, incluyendo imágenes, categoría, ubicación, equipamiento y valor diario. | POR HACER
REQ-07 | Selección de días de estadía | Funcional | Cliente/Turista, Administrador hotel, Administrador reservas | Permite seleccionar la cantidad de días a reservar desde una fecha determinada. | POR HACER
REQ-08 | Validación de disponibilidad | Funcional | Administrador hotel, Administrador reservas | Verifica si la habitación está disponible para todo el rango de fechas solicitado e informa si no lo está. | POR HACER
REQ-09 | Respuesta ante disponibilidad | Funcional | Administrador hotel, Administrador reservas | Informa positivamente al usuario cuando la habitación seleccionada sí está disponible. | POR HACER
REQ-10 | Registro de reserva | Funcional | Cliente/Turista, Administrador hotel, Administrador reservas | Permite registrar una reserva asociando cliente, habitación, fechas y valores calculados. | POR HACER
RNF-1-01 | Tiempo de respuesta en consulta de disponibilidad | No funcional | Cliente/Turista, Administrador hotel, Empleado hotel, Administrador reservas | La consulta de disponibilidad debe responder en máximo 3 segundos en el 95 por ciento de los casos. | POR HACER
RNF-1-02 | Tiempo de carga de catálogo | No funcional | Cliente/Turista, Administrador hotel, Empleado hotel, Administrador reservas | El detalle de una habitación debe cargarse en máximo 4 segundos en el 95 por ciento de los casos. | POR HACER
RNF-1-03 | Tiempo de autenticación | No funcional | Cliente/Turista, Administrador hotel, Empleado hotel, Administrador reservas | El inicio de sesión debe completarse en máximo 2 segundos en el 95 por ciento de los intentos válidos. | POR HACER
RNF-1-04 | Tiempo de confirmación de reserva | No funcional | Cliente/Turista, Administrador hotel, Administrador reservas | La confirmación del registro de reserva debe realizarse en máximo 5 segundos, sin contar servicios externos de pago. | POR HACER
RNF-1-05 | Capacidad de usuarios concurrentes | No funcional | Todos los actores | El sistema debe soportar al menos 30 usuarios concurrentes en ambiente de prueba. | POR HACER
RNF-1-06 | Capacidad de transacciones diarias | No funcional | Todos los actores | El sistema debe soportar al menos 100 consultas, 30 reservas y 50 inicios de sesión por día en ambiente de prueba. | POR HACER
RNF-1-07 | Escalabilidad inicial | No funcional | Administrador hotel | La arquitectura debe permitir crecimiento futuro en usuarios, reservas y habitaciones sin rediseño total. | POR HACER
RNF-1-08 | Optimización de acceso a datos | No funcional | Administrador hotel, Administrador reservas | El sistema debe evitar consultas redundantes para mantener tiempos de respuesta adecuados. | POR HACER
RNF-2-01 | Autenticación obligatoria | No funcional | Cliente/Turista, Administrador hotel, Empleado hotel, Administrador reservas | Todo usuario debe autenticarse antes de acceder a funcionalidades protegidas. | POR HACER
RNF-2-02 | Gestión de contraseñas | No funcional | Administrador hotel, Administrador reservas | Las contraseñas deben almacenarse de forma segura mediante hash y no en texto plano. | POR HACER
RNF-2-03 | Comunicación segura | No funcional | Todos los actores | La comunicación entre cliente y servidor debe realizarse mediante HTTPS/TLS. | POR HACER
RNF-2-04 | Control de acceso por roles | No funcional | Administrador hotel, Administrador reservas | El sistema debe aplicar autorización por roles para restringir operaciones según perfil. | POR HACER
RNF-2-05 | Protección de datos personales | No funcional | Cliente/Turista, Administrador hotel, Empleado hotel, Administrador reservas | Los datos personales deben estar protegidos y accesibles solo por usuarios autorizados. | POR HACER
RNF-2-06 | Registro de actividad administrativa | No funcional | Administrador hotel, Administrador reservas | El sistema debe registrar acciones críticas como creación de usuarios, cambios de precios y cancelaciones de reservas. | POR HACER
RNF-2-07 | Integridad de la reserva | No funcional | Cliente/Turista, Administrador hotel, Administrador reservas | No se debe permitir reservar simultáneamente la misma habitación para el mismo rango de fechas. | POR HACER
RNF-2-08 | Manejo seguro de sesión | No funcional | Cliente/Turista, Administrador hotel, Empleado hotel, Administrador reservas | La sesión debe invalidarse correctamente al cerrar sesión o expirar. | POR HACER
RNF-2-09 | Validación de entradas | No funcional | Todos los actores | Los datos ingresados deben validarse para prevenir errores y ataques de inyección. | POR HACER
RNF-2-10 | Protección frente a errores de acceso | No funcional | Todos los actores | Los mensajes de error no deben exponer información sensible del sistema. | POR HACER
RNF-2-11 | Seguridad en servicios externos | No funcional | Administrador hotel | Las integraciones con correo, QR y pago deben usar credenciales y accesos seguros. | POR HACER
RNF-2-12 | Respaldo de información crítica | No funcional | Administrador hotel | La base de datos debe respaldarse al menos una vez por día en ambiente de prueba. | POR HACER
RNF-3-01 | Consistencia transaccional | No funcional | Cliente/Turista, Administrador hotel, Administrador reservas | Una reserva debe registrarse completamente o no registrarse, evitando estados inconsistentes. | POR HACER
RNF-3-02 | Tolerancia a errores controlados | No funcional | Cliente/Turista, Administrador hotel, Administrador reservas | Ante fallos en servicios externos, la reserva debe conservarse e informarse correctamente. | POR HACER
RNF-3-03 | Recuperación ante fallos menores | No funcional | Administrador hotel, Administrador reservas | El sistema debe recuperarse de errores temporales sin pérdida de información confirmada. | POR HACER
RNF-3-04 | Tasa de errores aceptable | No funcional | Todos los actores | El sistema debe mantener una baja tasa de fallos en operaciones principales durante pruebas funcionales. | POR HACER
RNF-3-05 | Integridad de datos | No funcional | Administrador hotel, Administrador reservas | Los registros de usuarios, habitaciones, reservas y pagos deben mantenerse íntegros ante errores y concurrencia. | POR HACER
RNF-4-01 | Disponibilidad del sistema | No funcional | Todos los actores | El sistema debe estar disponible al menos el 95 por ciento del tiempo durante el periodo de pruebas. | POR HACER
RNF-4-02 | Horario operativo | No funcional | Cliente/Turista, Administrador hotel, Administrador reservas | El sistema debe poder ser accedido las 24 horas del día, 7 días a la semana, en ambiente habilitado. | POR HACER
RNF-4-03 | Recuperación ante interrupción | No funcional | Administrador hotel, Administrador reservas | Ante interrupciones del servicio, la operación debe restablecerse en un máximo de 2 horas. | POR HACER
RNF-4-04 | Mantenimiento planificado | No funcional | Administrador hotel, Administrador reservas | Los mantenimientos programados deben informarse previamente si afectan la disponibilidad. | POR HACER
RNF-5-01 | Arquitectura modular | No funcional | Administrador hotel | El sistema debe desarrollarse con separación entre interfaz, lógica de negocio, datos e integraciones. | POR HACER
RNF-5-02 | Facilidad de actualización | No funcional | Administrador hotel | Las reglas de negocio y contenidos deben poder actualizarse con impacto mínimo en otros módulos. | POR HACER
RNF-5-03 | Documentación técnica mínima | No funcional | Administrador hotel | El sistema debe contar con documentación técnica básica de arquitectura, modelo de datos y despliegue. | POR HACER
RNF-5-04 | Registro de errores | No funcional | Administrador hotel, Administrador reservas | El sistema debe generar logs técnicos para facilitar diagnóstico y seguimiento. | POR HACER
RNF-5-05 | Mantenimiento por personal técnico | No funcional | Administrador hotel | El mantenimiento correctivo y evolutivo debe ser realizado por personal técnico autorizado. | POR HACER
RNF-5-06 | Administración funcional por usuarios autorizados | No funcional | Administrador hotel, Administrador reservas | Usuarios autorizados deben poder administrar catálogo, precios, reservas y cuentas sin modificar código fuente. | POR HACER
RNF-5-07 | Frecuencia de mantenimiento | No funcional | Administrador hotel | El sistema debe permitir mantenimiento preventivo y revisiones semanales en ambiente de prueba. | POR HACER
RNF-6-01 | Compatibilidad multiplataforma | No funcional | Todos los actores | El sistema debe funcionar correctamente en navegadores modernos de escritorio y móviles. | POR HACER
RNF-6-02 | Diseño responsivo | No funcional | Cliente/Turista, Administrador hotel, Empleado hotel, Administrador reservas | La interfaz debe adaptarse a distintos tamaños de pantalla sin pérdida relevante de funcionalidad. | POR HACER
RNF-6-03 | Despliegue en la nube | No funcional | Administrador hotel | El sistema debe poder desplegarse en una plataforma cloud estándar con base de datos integrada. | POR HACER
RNF-6-04 | Independencia del dispositivo cliente | No funcional | Todos los actores | El usuario no debe requerir software adicional distinto de navegador web y conexión a internet. | POR HACER
RNF-6-05 | Uso de tecnologías estándar | No funcional | Administrador hotel | La solución debe construirse con tecnologías ampliamente soportadas y portables. | POR HACER
RNF-6-06 | Migración futura | No funcional | Administrador hotel | La solución debe permitir migración futura a producción con cambios mínimos de configuración. | POR HACER

## Hoja1
FUNCIONAL | POR HACER
NO FUNCIONAL | HACIENDO
Define Tipo | VALIDANDO
HECHO